## Sheet1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18
Análisis de requisitos y desarrollo del prototipo de visión | S 1: Toma de requerimientos.; S 2: Generacion de documentacion pertinente..; S 3: Creacion del mockup, presentacion y informe.; S 4: Busqueda y testeo de modelos de machine learning basicos.
Desarrollo del backend y base de datos. | S 5: Preparacion de ambiente de desarollo.; S 6: Levantamiento web server; S 7: Levantamiento BD y poblacion de la data.; S 8: Implementacion de mockups.; S 9: Implementacion RestApi.
Implementación de modelos de machine learning y dashboards interactivos. | S 10: Levantamiento engine para modelos.; S 11: Generacion de modulos alrededor del engine.; S 12: Generacion de mockups sobre modulos de machine learning.; S 13: Filtracion de input y output (Entrada de datos hacia el modelos y correcion de salida de datos desde el modelo); S 14: Optimizacion de proceso, busqueda de eficiencias y mejoras.; S 15: Pruebas de acurracy, preccision hacia los modelos aplicados para asegurar su funcionamiento.
Pruebas, documentación y entrega final. | S 16: Inicio Pruebas de calidad y seguridad, junto a generacion de reportes. |  | Intento de parcheo de bugs y fallas de seguridad dentrodel sistema. | Generacion documentacion para el uso del software.